АДМИНИСТРАЦИЯ  	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСЕЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.2025	                 	                                                                                 № 8

- Экз.№___

- п. Новоселки

О внесении изменений в постановление администрации поселения муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 27.12.2024 №76 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 02.12.2024 №64 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, администрация муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации поселения муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 27.12.2024 №76 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации» изложить в новой редакции следующего содержания:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы -20419,15472 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 5279,86657 тыс. рублей; 2026 год – 3025,77763 тыс. рублей; 2027 год – 3028,37763 тыс. рублей; 2028 год – 3028,37763 тыс. рублей; 2029 год – 3028,37763 тыс. рублей; 2030 год – 3028,37763 тыс. рублей. из них: 0,00000 тыс. руб., за счет бюджетных ассигнований муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области источниками которых являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее - бюджетные ассигнования Федерального бюджета), в том числе по годам реализации: 2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 2026 год – 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей; 2030 год – 0,00000 тыс. рублей. 1705,84900 тыс. рублей, за счет бюджетных ассигнований муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области источниками которых являются средства из бюджета Ульяновской области (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета), в том числе по годам реализации: 2025 год – 1705,84900 тыс. рублей; 2026 год – 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей; 2030 год – 0,00000 тыс. рублей. 18162,56578 тыс. рублей, за счет бюджетных ассигнований муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области источниками которых являются средства муниципального района (далее - бюджетные ассигнования муниципального района), в том числе по годам реализации: 2025 год – 3023,27763 тыс. рублей; 2026 год – 3025,77763 тыс. рублей; 2027 год – 3028,37763 тыс. рублей; 2028 год – 3028,37763 тыс. рублей; 2029 год – 3028,37763 тыс. рублей; 2030 год – 3028,37763 тыс. рублей. 550,73994 тыс. руб. – из бюджета поселения муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее - бюджетные ассигнования бюджета поселения), в том числе по годам реализации: 2025 год – 550,73994 тыс. рублей; 2026 год – 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей; 2029 год – 0,00000 тыс. рублей; 2030 год – 0,00000 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.2. Приложение 2 к  муниципальной программе, изложить в новой редакции следующего содержания:

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания динамики) значения показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение1 (2024г) | Значение показателя |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя2 | Связь с показателями государственных программ Ульяновской области3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Региональный приоритетный проект «Обустройство щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Полевая в п. Уткин Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных территорий на основе ППМИ к предыдущему году | Не менее |  | Ед. | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация поселения | Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной сети в Ульяновской области» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение дорожной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли содержания автомобильных дорог к предыдущему году |  | возрастающий | % | 100 | 80,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация поселения | Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной сети в Ульяновской области» |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт памятных сооружений, посвящённых воинам Великой отечественной войны 1941-1945гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных памятников к предыдущему году |  | возрастающий | Ед. | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация поселения | х |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных кладбищ к предыдущему году |  | возрастающий | Ед. | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Администрация поселения | х |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории территориальных общественных самоуправлений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных территорий ТОС к предыдущему году, |  | возрастающий | Ед. | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация поселения | х |

1.3. Приложение 3 к  муниципальной программе, изложить в новой редакции следующего содержания:

- «Приложение 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 27.12.2024 №76

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия |  | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорий населённых пунктов муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  | Администрация поселения | Всего, в том числе |  | 6300000000 | 20419,15472 | 5279,86657 | 3025,77763 | 3028,37763 | 3028,37763 | 3028,37763 | 3028,37763 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования Федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  | 1705,84900 | 1705,84900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального района |  |  | 18162,56578 | 3023,27763 | 3025,77763 | 3028,37763 | 3028,37763 | 3028,37763 | 3028,37763 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  | 285,71004 | 285,71004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | средства граждан и хозяйствующих субъектов |  |  | 265,02990 | 265,02990 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Региональные приоритетные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональный приоритетный проект «Обустройство щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Полевая в п. Уткин Мелекесского района Ульяновской области» | Администрация поселения | Всего, в том числе | 6330100000 |  | 2241,58894 | 2241,58894 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  | 1705,84900 | 1705,84900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  | 270,71004 | 270,71004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | средства граждан и хозяйствующих субъектов |  |  | 265,02990 | 265,02990 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан |  | Всего, в том числе | 63301S0420 |  | 2241,58894 | 2241,58894 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  | 1705,84900 | 1705,84900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  | 270,71004 | 270,71004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | средства граждан и хозяйствующих субъектов |  |  | 265,02990 | 265,02990 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение дорожной деятельности» | Администрация поселения | Всего, в том числе | 6340100000 |  | 16596,41778 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального района |  |  | 16596,41778 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 |
|  | Обеспечение реализации мероприятий связанных с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов, подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания (установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | Всего, в том числе | 6340160030 |  | 16596,41778 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального района |  |  | 16596,41778 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 | 2766,06963 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт памятных сооружений, посвящённых воинам Великой отечественной войны 1941-1945гг.» | Администрация поселения | Всего, в том числе | 6340300000 |  | 400,90000 | 63,00000 | 65,50000 | 68,10000 | 68,10000 | 68,10000 | 68,10000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального района |  |  | 400,90000 | 63,00000 | 65,50000 | 68,10000 | 68,10000 | 68,10000 | 68,10000 |
|  | Осуществление переданных полномочий из муниципального района на уровень поселений по содержанию памятных сооружений |  | Всего, в том числе | 6340361010 |  | 400,90000 | 63,00000 | 65,50000 | 68,10000 | 68,10000 | 68,10000 | 68,10000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального района |  |  | 400,90000 | 63,00000 | 65,50000 | 68,10000 | 68,10000 | 68,10000 | 68,10000 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений» | Администрация поселения | Всего, в том числе | 6340400000 |  | 1165,24800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального района |  |  | 1165,24800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 |
|  | Осуществление переданных полномочий из муниципального района на уровень поселений по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | Всего, в том числе | 6340461122 |  | 1165,24800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального района |  |  | 1165,24800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 | 194,20800 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории территориальных общественных самоуправлений» | Администрация поселения | Всего, в том числе | 6340500000 |  | 15,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  | 15,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Софинансирование на развитие территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству |  | Всего, в том числе | 6340571500 |  | 15,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  | 15,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня  его официального обнародования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального

образования «Новоселкинское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области                                    Е.Е. Никулина

Пояснительная записка

о внесении изменений в постановление администрации поселения муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 27.12.2024 №76 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

Разработчик проекта

Проект о внесении изменений в  постановление разработан Речновой М.А. директором МБУ «Техническое обслуживание» муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, телефон (8-84-235) 91-8-84.

Описание проекта

Представленные внесения изменений в проект постановления разработаны с целью утверждения муниципальной программы «Благоустройство территорий населённых пунктов муниципального образования Новоселкинское сельское поселение Мелекесского района Ульяновской области»  с разбивкой по годам и мероприятиям.

Основания принятия

Внесение изменений в проект постановления разработаны на основании  статьи 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 02.12.2024 №64 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, а также осуществление контроля за ходом их реализации.

Финансово-экономическое обоснование проекта

нормативного правового акта

Данная программа  направлена  на   комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы -20419,15472 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 5279,86657 тыс. рублей;

2026 год – 3025,77763 тыс. рублей;

2027 год – 3028,37763 тыс.рублей;

2028 год – 3028,37763 тыс. рублей.

2029 год – 3028,37763 тыс. рублей.

2030 год – 3028,37763 тыс. рублей.

из них:

0,00000 тыс. руб., за счет бюджетных ассигнований муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение»  Мелекесского района Ульяновской области источниками которых  являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее - бюджетные ассигнования Федерального бюджета), в том числе по годам реализации:

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

2026 год – 0,00000 тыс. рублей;

2027 год – 0,00000 тыс.рублей;

2028 год – 0,00000 тыс. рублей.

2029 год – 0,00000 тыс. рублей.

2030 год – 0,00000 тыс. рублей.

1705,84900  тыс. рублей, за счет бюджетных ассигнований муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области источниками которых  являются средства  из бюджета Ульяновской области (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета), в том числе по годам реализации:

2025 год – 1705,84900 тыс. рублей;

2026 год – 0,00000 тыс. рублей;

2027 год – 0,00000 тыс.рублей;

2028 год – 0,00000 тыс. рублей.

2029 год – 0,00000 тыс. рублей.

2030 год – 0,00000 тыс. рублей.

18162,56578 тыс. рублей, за счет бюджетных ассигнований муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области источниками которых  являются средства  муниципального района (далее - бюджетные ассигнования муниципального района), в том числе по годам реализации:

2025 год – 3023,27763 тыс. рублей;

2026 год – 3025,77763 тыс. рублей;

2027 год – 3028,37763 тыс.рублей;

2028 год – 3028,37763 тыс. рублей.

2029 год – 3028,37763 тыс. рублей.

2030 год – 3028,37763 тыс. рублей.

550,73994 тыс. руб. – из бюджета поселения муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского  района Ульяновской области (далее - бюджетные ассигнования бюджета поселения),  в том числе по годам реализации:

2025 год – 550,73994 тыс. рублей;

2026 год –     0,00000 тыс. рублей;

2027 год –     0,00000 тыс.рублей;

2028 год –     0,00000 тыс. рублей.

2029 год –     0,00000 тыс. рублей.

2030 год –     0,00000 тыс. рублей.